## Форма № 3-а
Форма № 3-а
Инвестиционная программа СЕМ на период 2015г.
Наименование программы | Инвестиционная программа ПАО "Мурманский морской торговый порт" на 2014г.
Цели и задачи реализации программы | Поддержание конкурентоспособности порта посредством: - восстановления и качественного улучшения технических характеристик арендованных причалов; - оптимизация технологических схем; - изменения технологии перегрузки углей со снижением нагрузки на окружающую среду при увеличении объёмов перевалки; - замены и модернизации парка перегрузочного оборудования; - создания современных очистных сооружений для ливневых паводковых вод
Сроки реализации программы | 2015 год
Общий объем финансирования тыс. руб., | 1183122
в том числе по основным направлениям расходования инвестиционных средств:
- научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, тыс. руб.;
- капитальные вложения, тыс. руб.; | 334777
- приобретение внеоборотных активов, тыс. руб.; | 848345
- долгосрочные финансовые вложения, тыс. руб.;
- прочее (например, маркетинг, консалтинг, технические экспертизы и т.п.), тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы,
в том числе:
финансово-экономический эффект | увеличение производительности погрузочно-разгрузочных работ; рост грузооборота порта; сохранение универсальности части причалов для создания возможности более гибкого реагирования на изменение запросов клиентов; оптимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт парка портальных кранов
бюджетный эффект | рост налоговых отчислений (как следствие увеличения грузооборота и прибыли)
социальный эффект | повышение экологичности производства

## Форма № 3-б
Форма № 3-б
Содержание инвестиционной программы СЕМ на 2016 г.
(тыс. руб. с НДС)
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего, (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2015 году
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  | всего (тыс. руб.) | в том числе
[6 empty] | за счет собственных средств организации, (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, (тыс.руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Реконструкция 1 грузового района, в том числе: | 2013г. | 2018г. | 2019311 | 53634 | 53634
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 1533575 | 48674 | 48674
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 1533575 | 48674 | 48674
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 485736 | 4960 | 4960
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
2 | Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов, в том числе: | 2014г. | 2018г. | 2454794 | 32624 | 32624
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 1569754 | 32624 | 32624
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 1569754 | 32624 | 32624
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 885040
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
3 | Изменение технологии 2 гр. района в том числе: | 2013г. | 2016г. | 1667173 | 189628 | 189628
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 704302 | 143112 | 143112
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 704302 | 143112 | 143112
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 962871 | 46516 | 46516
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
4 | Развитие ж/д станции Мурманск, в том числе: | 2015г. | 2017г. | 274129 | 67250 | 67250
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 274129 | 67250 | 67250
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 274129 | 67250 | 67250
- новое строительство.
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
5 | Вагоноремонтная машина, в том числе: | 2016г. | 2017г. | 35040 | 28940 | 28940
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 21100 | 15000 | 15000
- реконструкция (модернизация);
| - новое строительство. |  |  | 21100 | 15000 | 15000
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 13940 | 13940 | 13940
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
6 | Пылезащитные стенки, в том числе: | 2014г. | 2019г. | 903408 | 19857 | 19857
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 903408 | 19857 | 19857
- реконструкция (модернизация);
| - новое строительство. |  |  | 903408 | 19857 | 19857
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
7 | Комплекс технических средств безопасности (СКУД) в том числе: | 2016г. | 2016г. | 33748 | 33748 | 33748
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 33748 | 33748 | 33748
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
8 | Приобретение габаритных стенок | 2016г. | 2016г. | 28750 | 28750 | 28750
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 28750 | 28750 | 28750
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
9 | Строительство спец.комплекса по перевалке бункерного топлива (ПИР) | 2015г. | 2016г. | 11352 | 8260 | 8260
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 11352 | 8260 | 8260
- реконструкция (модернизация);
| - новое строительство. |  |  | 11352 | 8260 | 8260
2)Приобретение внеоборотных активов.
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
10 | Система видеонаблюдения на склад хранения ТМЦ | 2016г. | 2016г. | 2360 | 2360 | 2360
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 2360 | 2360 | 2360
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 2360 | 2360 | 2360
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
11 | Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации, в том числе: | 2015г. | 2019г. | 2236071 | 651841 | 651841
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 2236071 | 651841 | 651841
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
12 | Приобретение производственного и прочего оборудования, в том числе: | 2016г. | 2017г. | 76503 | 66230 | 66230
1)Капитальное строительство, в т.ч.:
- реконструкция (модернизация);
- новое строительство.
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 76503 | 66230 | 66230
3)Долгосрочные финансовые вложения.
4)Прочее
| ИТОГО в том числе: |  |  | 9742639 | 1183122 | 1183122
| 1)Капитальное строительство, в т.ч.: |  |  | 5019980 | 337137 | 337137
| - реконструкция (модернизация); |  |  | 4081760 | 291660 | 291660
| - новое строительство. |  |  | 935860 | 43117 | 43117
| 2)Приобретение внеоборотных активов. |  |  | 4725019 | 848345 | 848345
| 3)Долгосрочные финансовые вложения. |  |  | 0 | 0 | 0
| 4)Прочее |  |  | 0 | 0 | 0

## Форма № 3-в
Форма № 3-в
Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ на 2015 г.
(тыс. руб. с НДС)
№ п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)
|  | Начало (мес./год) | Окончание (мес./год) |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция 1 грузового района, в том числе: | 2013г. | 2018г. | 3 | 794901 | 2019311 | 53634 | 633461.3333 | 1266922.6667
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2019311 | 53634 | 633461.3333 | 1266922.6667
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
2 | Формирование акватории причалов 9-14 и внешних подходов, в том числе: | 2014г. | 2018г. | 5 | 285162 | 2454794 | 32624 | 613698.5 | 1755889.5
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2454794 | 32624 | 613698.5 | 1755889.5
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
3 | Изменение технологии 2 гр. района в том числе: | 2013г. | 2016г. | 3 | 206529 | 1667173 | 189628
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 1667173 | 189628
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
4 | Развитие ж/д станции Мурманск, в том числе: | 2015г. | 2017г. | 2 | 121017 | 274129 | 67250 | 183750
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 274129 | 67250 | 183750
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
5 | Вагоноремонтная машина, в том числе: | 2016г. | 2017г. | 1 | 72043 | 35040 | 28940 | 6100
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 35040 | 28940 | 6100
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
6 | Пылезащитные стенки, в том числе: | 2014г. | 2019г. |  |  | 903408 | 19857 | 145521.3333 | 145521.3333 | 582085.3333
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 903408 | 19857 | 145521.3333 | 145521.3333 | 582085.3333
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
7 | Комплекс технических средств безопасности (СКУД) в том числе: | 2016г. | 2016г. |  |  | 33748 | 33748
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 33748 | 33748
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
8 | Приобретение габаритных стенок | 2016г. | 2016г. |  |  | 28750 | 28750
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 28750 | 28750
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
9 | Строительство спец.комплекса по перевалке бункерного топлива (ПИР) | 2015г. | 2016г. |  |  | 11352 | 8260
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 11352 | 8260
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
10 | Система видеонаблюдения на склад хранения ТМЦ | 2016г. | 2016г. |  |  | 2360 | 2360
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2360 | 2360
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
11 | Приобретение и модернизация техники малой и большой механизации, в том числе: | 2015г. | 2019г. |  |  | 2236071 | 651841 | 384797.3333 | 384797.3333 | 384797.3333
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2236071 | 651841 | 384797.3333 | 384797.3333 | 384797.3333
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
12 | Приобретение производственного и прочего оборудования, в том числе: | 2016г. | 2017г. |  |  | 76503 | 66230 | 9723
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 76503 | 66230 | 9723
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ
12 | ИТОГО |  |  |  |  | 9742639 | 1183122 | 1977051.5 | 3553130.8333 | 966882.6667
| -за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 9742639 | 1183122 | 1977051.5 | 3553130.8333 | 966882.6667
-за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ